ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Développement par Claude Code vs équipe dev classique

ELSAI

Document synthétique comparatif

Version 1.0 · Avril 2026

# Sommaire

# 1. Contexte et objectif

## 1.1 Pourquoi cette estimation ?

Le cahier des charges et le document d'architecture technique de ELSAI prévoyaient initialement trois scénarios de développement classique (équipe française salariée, prestataire ESN, offshore) situés entre 550 k€ et 2 M€ sur 12 à 18 mois.

L'arrivée des agents de développement assistés par IA — en particulier Claude Code — modifie radicalement cette équation. Ce document propose une estimation comparative synthétique entre deux voies : un développement piloté par Claude Code avec une supervision humaine réduite, et un développement classique par équipe dédiée.

## 1.2 Périmètre estimé

Le périmètre retenu correspond à une v1 fonctionnelle de l'application : conversation LLM, OCR documents, moteur de détection, back-office travailleur social, mobile Flutter, hébergement HDS. Il ne couvre pas l'exploitation en production ni les partenariats métier.

# 2. Rappel du développement classique

Pour mémoire, les trois scénarios classiques étudiés dans le document d'architecture sont rappelés ci-dessous. Ces budgets intègrent l'ensemble de la chaîne (chefferie de projet, dev, QA, DevOps, UX, sécurité) sur 10 à 14 mois.

| Poste | Équipe FR | Prestataire ESN | Offshore |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe (ETP × 12 mois) | 6-8 ETP | 8-10 ETP | 10-12 ETP |
| Coût main d'œuvre | 720 k€ | 1,4 M€ | 420 k€ |
| Infra + licences | 60 k€ | 80 k€ | 60 k€ |
| Audit & sécurité | 40 k€ | 60 k€ | 80 k€ |
| Contingence (10 %) | 80 k€ | 160 k€ | 60 k€ |
| TOTAL v1 | 900 k€ | 1,7 M€ | 620 k€ |
| Délai | 12 mois | 10 mois | 14 mois |

La fourchette globale retenue dans l'architecture était de 620 k€ (offshore, le moins cher mais le plus risqué) à 1,7 M€ (ESN, le plus rassurant en termes de garanties).

# 3. Scénario Claude Code

## 3.1 Principe

Le scénario Claude Code repose sur un trinôme humain–agent–validation : un chef de projet senior pilote Claude Code au quotidien (rédaction des spécifications, revues de code, déploiement, tests), un travailleur social référent valide les flux conversationnels sensibles, et un designer intervient ponctuellement sur les écrans mobiles.

Claude Code prend en charge l'écriture du code (back-end Node/Python, front Flutter/Next.js, pipelines CI/CD, infra-as-code, tests unitaires et d'intégration), la génération de la documentation, et une partie de l'assurance qualité.

## 3.2 Estimation détaillée

| Poste | Coût | Hypothèse |
| --- | --- | --- |
| Abonnement Claude Code (Max) | 2 400 € | 200 €/mois × 12 mois × 1 poste principal |
| Abonnement Claude (équipe) | 600 € | Plan Team, 2-3 sièges pour revue et tests |
| Tokens API (dépassements) | 3 000 € | Pics longs contextes, agents parallèles |
| Chef de projet / architecte humain | 90 000 € | 1 ETP senior × 12 mois (pilote de l'agent) |
| Travailleur social référent | 18 000 € | 0,3 ETP × 12 mois (validation métier) |
| Designer UX ponctuel | 12 000 € | Mission 30 jours répartie sur le projet |
| Infra GCP / OVH (v1) | 24 000 € | Environnements dev + staging + pré-prod HDS |
| Audit sécurité externe | 25 000 € | Pentest obligatoire avant mise en ligne |
| Contingence (15 %) | 26 000 € | Marge reprises, refactos, imprévus IA |
| TOTAL v1 Claude Code | ≈ 201 000 € | Sur 12 mois, 1 humain temps plein + 0,3 ETP |

Ordre de grandeur retenu Entre 180 k€ et 230 k€ pour une v1 fonctionnelle sur 12 mois, en incluant les dépassements d'API et une contingence de 15 %.

# 4. Comparatif côte à côte

Le tableau ci-dessous synthétise les quatre voies possibles pour la v1 de ELSAI. Les lignes vertes correspondent à la meilleure performance sur chaque critère.

| Critère | Claude Code | Équipe FR | ESN | Offshore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût v1 | ≈ 200 k€ | 900 k€ | 1,7 M€ | 620 k€ |
| Délai v1 | 6-9 mois | 12 mois | 10 mois | 14 mois |
| Effectif humain | 1,3 ETP | 7 ETP | 9 ETP | 11 ETP |
| Qualité code | Élevée si pilotée | Élevée | Variable | Variable |
| Maîtrise métier (social) | Moyenne | Moyenne | Faible | Faible |
| Risque juridique / sensible | Modéré | Faible | Faible | Élevé |
| Autonomie post-livraison | Forte | Forte | Faible | Faible |
| Ratio coût / fonctionnalité | Meilleur | Bon | Moyen | Correct |

Gain ordre de grandeur À périmètre équivalent, la voie Claude Code divise par 4 à 8 le coût et par 1,5 à 2 le délai, au prix d'une supervision humaine très qualifiée et d'un cadre méthodologique solide.

# 5. Analyse ROI et gains indirects

## 5.1 Gains directs

- Réduction brute du coût de développement de l'ordre de 700 k€ à 1,5 M€ selon le comparateur.

- Réduction du time-to-market de 3 à 6 mois (mise en service sociale plus rapide).

- Documentation toujours à jour générée en continu par l'agent (économie d'un poste technical writer).

## 5.2 Gains indirects

- Capitalisation : le savoir reste dans l'équipe humaine (1 chef de projet) au lieu de partir avec un prestataire.

- Agilité : les évolutions post-v1 coûtent 5 à 10 fois moins cher qu'avec une équipe classique.

- Dette technique réduite grâce à des refactorings fréquents peu coûteux.

## 5.3 Points de vigilance

- Qualité du pilotage humain : un chef de projet senior est indispensable, faute de quoi la dette technique explose.

- Validation métier : les flux sensibles (mineur en danger, ASE, 119) doivent impérativement être relus par un travailleur social avant mise en ligne.

- Confidentialité : ne jamais pousser de données réelles usagers dans les prompts d'agents ; utiliser uniquement des jeux de tests synthétiques.

- Coûts API variables : prévoir un plafond mensuel et des alertes de consommation.

# 6. Recommandation

Pour ELSAI, l'approche Claude Code apparaît nettement supérieure sur le plan coût-délai, à condition de sécuriser le pilotage humain et la validation métier. Elle est particulièrement adaptée à un projet associatif ou en amorçage, où chaque euro économisé peut être réinvesti dans le partenariat avec les acteurs sociaux (CAF, CCAS, ASE, 119).

## 6.1 Trajectoire conseillée

| Phase | Approche | Budget | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| POC | Claude Code seul | 25 k€ | 6 semaines |
| MVP | Claude Code + CP + UX | 80 k€ | 4 mois |
| v1 complète | Claude Code + équipe core | 200 k€ | 9 mois |
| v2 + croissance | Claude Code + partenaires métier | 120 k€/an | continu |

Budget global conseillé sur 24 mois Environ 305 000 € (POC + MVP + v1) + 120 000 €/an d'exploitation et évolution, soit un ordre de grandeur 4 à 6 fois inférieur au scénario ESN classique.

## 6.2 Conditions de succès

- Recruter dès le démarrage un chef de projet senior expérimenté en IA/agents.

- Formaliser un référentiel de validation métier (check-list travailleur social pour chaque flux sensible).

- Mettre en place des garde-fous techniques (tests automatisés, revue humaine obligatoire sur les prompts système).

- Prévoir un audit sécurité externe avant toute mise en production.

- Budgéter la formation continue du chef de projet sur les évolutions de l'agent.